Załącznik do zarządzenia nr I/462/2021

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 21 maja 2021 r.

Harmonogram czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej -

Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej

|  | Zadania do realizacji | Termin realizacji | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| CZYNNOŚCI FORMALNO-PRAWNE |
| 1 | Wypowiedzenie stosunków pracy nauczycielom | do 31.05.2021 r. | Dyrektor SP Stołeczna/ Burmistrz Gminy/ przygotowanie dokumentów - CUW |
| 2 | Wypowiedzenie stosunków pracy pracownikom niepedagogicznym | do 31.05.2021 r. | Dyrektor SP- Stołeczna/przygotowanie dokumentów - CUW |
| 3 | Wydanie świadectw pracy oraz informacji PIT-11 | do 7 dni po 31.08.2021 r. | CUW |
| 4 | Przekazanie akt osobowych nauczycieli przeniesionych do innych szkół, archiwizacja akt osób zwolnionych | do 07.09.2021 r. | CUW |
| 5 | Przekazanie organowi prowadzącemu listy emerytów i rencistów likwidowanej szkoły w celu wskazania SP w Góralicach, jako placówki, w której będą korzystać z ZFŚS | do 30.06.2021 r. | Dyrektor SP-Stołeczna |
| 6 | Zawiadomienie emerytów i rencistów, w której szkole będą korzystać z ZFŚS od 1.09.2021 r. | do 31.08.2021 r. | Dyrektor SP-Stołeczna |
| 7 | Wygaszenie trwałego zarządu dla Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej (w drodze decyzji) | do 31.08.2021 r. z mocą obow. od 01.09.2021 r. | Kierownik Referatu Inwestycji UM |
| 8 | Zmiana deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości | do 14 dni od spisania protokołu zdawczo - odbiorczego nieruchomości | CUW |
| 9 | Przekazanie protokolarnie majątku ruchomego szkoły organowi prowadzącemu | do 31.08.2021 r. | Dyrektor SP-Stołeczna |
| 10 | Przekazanie organowi prowadzącemu dokumentacji szkoły (z wyjątkiem dokumentacji z przebiegu nauczania) | do 31.08.2021 r. | Dyrektor SP-Stołeczna |

| 11 | Przekazanie kuratorowi oświaty oraz zarchiwizowanie dokumentacji przebiegu nauczania | do 31.08.2021 r. | Dyrektor SP-Stołeczna |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Przekazanie nieruchomości organowi prowadzącemu | do 31.08.2021 r. | Dyrektor SP-Stołeczna |
| 13 | Aktualizacja bazy danych SIO, w tym skreślenie szkoły w rejestrze REGON | do 07.09.2021 r. | Dyrektor SP-Stołeczna |
| CZYNNOŚCI FINANSOWE |
| 14 | Zawiadomienie kontrahentów o likwidacji Szkoły: - rozwiązanie wszystkich zawartych umów, - korekta deklaracji dotyczącej gospodarki odpadami, - przeniesienie umowy na dostawę energii elektrycznej na SP-Góralice | do 30.06.2021 r. | Dyrektor SP-Stołeczna |
| 15 | Wypłata: 1) odpraw, 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 3) ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, 4) świadczeń urlopowych, oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym | do 31.08.2021 r. | CUW |
| 16 | Uregulowanie zobowiązań wobec ZUS, US, PFRON (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, zaliczki na podatek od osób fizycznych – od wypłaconych wynagrodzeń) i wyegzekwowanie należności | do 31.08.2021 r. | CUW |
| 17 | Rozliczenie ZFŚS oraz przekazanie pozostałych środków do SP w Góralicach | do 31.08.2021 r. | CUW |
| 18 | Zamknięcie rachunków bankowych SP-Stołeczna | do 31.08.2021 r. | CUW |
| 19 | Dokonanie wykreśleń szkoły w Urzędzie Skarbowym, wraz z wyrejestrowaniem szkoły jako podatnika oraz w GUS, PFRON | do 31.08.2021 r. | CUW |
| 20 | Wyrejestrowanie szkoły, jako płatnika, oraz pracowników z ewidencji ZUS | do 07.09.2021 r. | CUW |
| 21 | Wystawienie deklaracji PIT-4R jednostki | do 31.08.2021 r. | CUW |
| 22 | Weryfikacja planu wydatków w związku z likwidacją szkoły i przekazanie informacji do organu prowadzącego | do 10.09.2021r. | CUW |
| 23 | Przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 31.08.2021 r., zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości | do 31.08.2021 r. z mocą obow. na 31.08.2021 r. | CUW |

| 24 | Zamknięcie ksiąg rachunkowych | do 30.11.2021 r | CUW |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Sporządzenie sprawozdań finansowych na dzień 31.08.2021 r. | do 30.11.2021 r. | CUW |
| 26 25 | Sporządzenie sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-28S – miesięcznych | do 10.09.2021 r. | CUW |
| 27 | Sporządzenie sprawozdań w zakresie operacji finansowych: Rb-Z, Rb-N - rocznych | do 10.10.2021 r. | CUW |
| 28 | Sporządzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu w formie opisowej na dzień 31.08.2021 r. | do 15.10.2021 r. | CUW |
| 29 | Sporządzenie sprawozdania z przebiegu czynności związanych z likwidacją szkoły i przedstawienie go Burmistrzowi Gminy | do 30.11.2021 r. | CUW |
| 30 | Sporządzenie protokołów zdawczo-odbiorczego na dzień 31.08.2021 r. zawierającego w szczególności: - wykaz zinwentaryzowanych aktywów i pasywów, | 31.08.2021 r. | CUW |

Burmistrz Gminy

Bartłomiej Wróbel